## Sprint
STT |  | Thời hạn | Bắt đầu | Kết thúc
| Triển khai thực hiện dự án | 35 ngày | 2021-03-29 | 2021-05-02
1 | Sprint 1 Mua hosting và thiết kế giao diện trang chủ, trang giới thiệu | 7 ngày | 2021-03-29 | 2021-04-04
2 | Sprint 2 Thiết kế danh mục và thông tin sản phẩm, chức năng đánh giá sản phẩm | 7 ngày | 2021-04-05 | 2021-04-11
3 | Sprint 3 Thiết kế chức năng login, giỏ hàng, mua hàng và chức năng quản lý bán hàng | 7 ngày | 2021-04-12 | 2021-04-18
4 | Sprint 4 Thiết kế trang thông tin blogs, chức năng tìm kiếm và hỗ trợ khách hàng | 7 ngày | 2021-04-19 | 2021-04-25
5 | Sprint 5 Thiết kế chức năng thanh toán, vận chuyển, tối ưu và test toàn bộ website | 7 ngày | 2021-04-26 | 2021-05-02

## PROJECT PLAN
PROJECT PLAN
| Project name | Mechan Website |  |  | Project ID
| Project manager | Châu Thị Dạ Hương |  |  | Sponsor | Cao Thị Nhâm
| Start date | 28/01/2021 |  |  | End date | 2021-02-05
ID | Task name | Description | Estimation Effort | Start date | End date
Sprint 1 | Mua hosting và thiết kế giao diện trang web |  | 33 | 2021-03-22 | 2021-03-28
Mua hosting và domain
| Thiết kế giao diện menu điều hướng | Menu điều hướng gồm: trang chủ, sản phẩm, giới thiệu, blogs Trong sản phẩm có các loại sản phẩm: váy đầm, sơ mi, áo thun, chân váy, quần short, quần dài, áo khoác Thanh điều hướng gim ở đầu trang khi lướt lên/xuống | 5
| Thiết kế giao diện header | Header có logo, số điện thoại, thanh tìm kiếm, giỏ hàng, tài khoản | 6
| Thiết kế giao diện footer | Footer có thông tin liên hệ, hỗ trợ khách hàng, phương thức thanh toán, link kết nối tới các kênh mạng xã hội, khung đăng ký email để nhận thông tin | 4
| Thiết kế giao diện trang chủ | Trang chủ gồm: banner, danh mục sản phẩm nổi bật, danh mục sản phẩm khuyến mãi, tin thời trang (các bài viết mới nhất) | 6
| Thiết kế giao diện trang giới thiệu | Khi click vào trang giới thiệu sẽ hiển thị banner, hình ảnh cửa hàng và thông tin giới thiệu cửa hàng | 6
| Kiểm tra giao diện hệ thống | Kiểm tra giao diện menu điều hướng, header, footer | 2
| Kiểm tra giao diện trang chủ | Kiểm tra giao diện trang chủ | 2
| Kiểm tra giao diện trang giới thiệu | Kiểm tra giao diện trang giới thiệu | 2
Sprint 2 | Thiết kế danh mục và thông tin sản phẩm |  | 31 | 2021-03-29 | 2021-04-04
| Thiết kế giao diện trang sản phẩm | Khi click vào trang sản phẩm sẽ hiển thị danh mục sản phẩm, bộ lọc sản phẩm, hình ảnh, tên và giá của các sản phẩm | 9
| Thiết kế danh mục sản phẩm | Thiết kế các danh mục sản phẩm: váy đầm, sơ mi, áo thun, chân váy, quần short, quần dài, áo khoác, váy đầm công sở | 9
| Thiết kế thông tin sản phẩm | Khi click vào sản phẩm thì sẽ hiện lên thông tin sản phẩm bao gồm: mã sản phẩm, màu sắc, giá bán, chất liệu sản phẩm, kích cỡ sản phẩm, mô tả sản phẩm | 7
| Kiểm tra thông tin sản phẩm | Test các chức năng của trang sản phẩm | 3
| Thiết kế chức năng đánh giá sản phẩm | Sau khi khách hàng mua sản phẩm, khách hàng có thể lên đánh giá và nhận xét sản phẩm đã mua | 3
Sprint 3 | Thiết kế chức năng login, giỏ hàng và chức năng quản lý bán hàng |  | 19 | 2021-04-05 | 2021-04-11
| Thiết kế mục giỏ hàng | các sản phẩm đa thêm vào giỏ + nút thanh toán | 4
| Tạo form đăng kí thành viên | Họ Tên + Ngày tháng năm sinh + sđt + email + tên đăng nhập+ mật khẩu + nút đăng kí | 3
| Tạo form đăng nhập | Email/sđt + mật khẩu + quên mật khẩu + nút đăng nhập | 3
| Kiểm tra khả năng đăng nhập | test đăng nhập + chức năn | 1
| Kiểm tra chức năng giỏ hàng | test gỏi hàng | 1
| Kiểm tra thông tin đơn hàng | Thiết kế xem thông tin đơn hàng qua email và website | 3
| Quản lý bán hàng | Xem được tình trạng thông tin của đơn đặt hàng và xem báo cáo bán hàng định kỳ | 4
Sprint 4 | Thiết kế trang thông tin, chức năng tìm kiếm và hỗ trợ khách hàng |  | 24 | 2021-04-12 | 2021-04-18
| Thiết kế giao diện trang thông tin blogs | Khi click vào trang blogs sẽ hiển thị các bài viết theo cột, bao gồm hình ảnh đại diện, title và đoạn mô tả ngắn của bài viết | 6
| Thiết kế chức năng tìm kiếm | Chức năng tìm kiếm sẽ hiển thị ở trang chủ, giúp khách hàng tìm kiếm thông tin về sản phẩm nhanh chóng. Thông tin về sản phẩm sẽ được hiển thị ngay bên cạnh sản phẩm mà khách hàng tìm kiếm | 4
| Kiểm tra trang thông tin và tìm kiếm | Test chức năng tìm kiếm và kiểm tra thông tin về sản phẩm | 4
| Thiết kế chức năng hỗ trợ khách hàng | Nút chat trực tiếp với nhân viên hiển thị ở góc trang chủ, khách hàng dễ dàng trao đổi với nhân viên khi có thắc mắc hoặc vấn đề cần giải quyết | 5
| Kiểm tra chức năng hỗ trợ | Test chức năng hỗ trợ khách hàng | 5
Sprint 5 | Thiết kế chức năng mua hàng và thanh toán |  | 18 | 2021-04-19 | 2021-04-25
| Thiết kế chức năng mua hàng | Chọn size, màu, số lượng sản phẩm và điền thông tin nhận hàng | 5
| Thiết lập hình thức thanh toán | Khi click vào hình thức thanh toán sẽ hiển thị các hình thức để người dùng có thể thanh toán đơn hàng như: COD, chuyển khoản, Momo, Airpay,... | 5
| Thiết lập chức năng vận chuyển | Chọn đơn vị vận chuyển: Giao hàng nhanh, Viettel Post, J&T Express,... | 4
| Kiểm tra chức năng mua hàng và thanh toán | Test chức năng mua hàng và thanh toán | 4
Sprint 6 | Test, sửa lỗi, hoàn thiện dự án |  | 28 | 2021-04-26 | 2021-05-02
| Kiểm tra cuối dự án | Kiểm tra xem dự án còn lỗi hay gặp vấn đề gì trong dự án | 7
| Sửa lỗi | Khi phát hiện dự án có lỗi, tìm hiểu và sữa lỗi cho dự án | 7
| Hướng dẫn sử dụng website và thao tác | Thực hiện hướng dẫn cách sử dụng website và các thao tác làm việc trên website | 7
| Bảo trì | Duy trì bảo trì website hoạt động ổn định | 7

## PROJECT ESTIMATION (hidden)
PROJECT ESTIMATION
Project name |  |  |  | Project ID
Project manager |  |  |  | Sponsor | Cao Thị Nhâm
Start date |  |  |  | End date
ID | Task name | Phase | Description | Estimation Effort | Actual effort
Lên kế hoạch dự án
Tìm kiếm chủ đề và lựa chọn
Lập kế hoạch thiết kế
Phân chia công việc nguồn lực
Thiết kế giao diện trang chủ
Mua hosting, Domaint
Thiết kế giao diện menu điều hướng
Thiết kế giao diện thông tin liên hệ
Thiết kế giao diện nội dung
Thiết kế giao diện site ID
Thiết kế giao diện hiển thị giỏ hàng
Thiết kế giao diện công cụ tìm kiếm
Thiết kế giao diện header
Thiết kế giao diện footer/banner
Thiết kế danh mục sản phẩm
Thiết kế thông tin sản phẩm
Thiết kế trang thông tin (Blog)
Thiết kế mục giỏ hàng
Thiết kế chức năng login/logout
Tạo form đăng kí thành viên
Tạo form đăng nhập
Phân quyền thành viên
Thiết kế chức năng tìm kiếm
Thiết kế chức năng mua hàng
Thiết kế chức năng thanh toán
Thiết lập hình thức thanh toán
Thiết lập chức năng vận chuyển
Thiết kế chức năng hỗ trợ khách hàng
Test hệ thống
Kiểm tra giao diện hệ thống
Lỗi về phông chữ, hình ảnh
Kiểm tra thông tin sản phẩm, đánh giá, comment
Test chức năng
Kiểm tra khả năng đăng nhập
Kiểm tra trang thông tin và tìm kiếm
Kiểm tra chức năng giỏ hàng
Kiểm tra chức năng thanh toán
Kiểm tra chức năng hỗ trợ
Kiểm tra cuối dự án
Sửa lỗi
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng website và thao tác
Total