## Sprint
STT |  | Thời hạn | Bắt đầu | Kết thúc
| Triển khai thực hiện dự án | 35 ngày | 2021-03-29 | 2021-05-02
1 | Sprint 1 Mua hosting và thiết kế giao diện trang chủ, trang giới thiệu | 7 ngày | 2021-03-29 | 2021-04-04
2 | Sprint 2 Thiết kế danh mục và thông tin sản phẩm, chức năng đánh giá sản phẩm | 7 ngày | 2021-04-05 | 2021-04-11
3 | Sprint 3 Thiết kế chức năng login, giỏ hàng, mua hàng và chức năng quản lý bán hàng | 7 ngày | 2021-04-12 | 2021-04-18
4 | Sprint 4 Thiết kế trang thông tin blogs, chức năng tìm kiếm và hỗ trợ khách hàng | 7 ngày | 2021-04-19 | 2021-04-25
5 | Sprint 5 Thiết kế chức năng thanh toán, vận chuyển, tối ưu và test toàn bộ website | 7 ngày | 2021-04-26 | 2021-05-02

## PROJECT PLAN
PROJECT PLAN
|  | Project name | Mechan Website |  |  |  |  | Project ID
|  | Project manager | Châu Thị Dạ Hương |  |  |  |  | Sponsor | Cao Thị Nhâm
|  | Start date | 28/01/2021 |  |  |  |  | End date | 2021-02-05
ID | Issue | Task name | Estimation Effort | Resource name | Actual effort | Start date | End date
Sprint 1 |  |  | 56 |  | 6 | 2021-03-29 | 2021-04-04
| Trang giới thiệu | Thiết kế giao diện trang giới thiệu | 10 | Diệu Thương
|  | Kiểm tra giao diện trang giới thiệu | 3 | Hương | 3
|  | Thiết kế giao diện header | 6 | Hoài Thương
|  | Thiết kế giao diện footer | 6 | Hoài Thương
| Trang chủ | Thiết kế giao diện trang chủ | 12 | Trinh
|  | Thiết kế giao diện menu điều hướng | 5 | Thanh
|  | Thiết kế logo, banner | 10 | Huế
|  | Kiểm tra giao diện trang chủ | 4 | Hương | 3
Sprint 2 |  |  | 63 |  | 8 | 2021-04-05 | 2021-04-11
| Đánh giá sản phẩm | Thiết kế chức năng đánh giá sản phẩm | 6 | Hương | 5
|  | Kiểm tra chức năng đánh giá sản phẩm | 4 | Trinh
| Trang sản phẩm | Thiết kế giao diện trang sản phẩm | 15 | Huế
|  | Thiết kế danh mục sản phẩm | 5 | Thanh
|  | Thiết kế thông tin sản phẩm | 10 | Hoài Thương
|  | Kiểm tra trang sản phẩm | 3 | Hương | 3
|  | Thiết kế hình ảnh sản phẩm | 10 | Diệu Thương
|  | Đăng sản phẩm | 10 | Thanh
Sprint 3 |  |  | 79 |  | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-18
| Chức năng mua hàng | Thiết kế chức năng mua hàng | 10 | Diệu Thương
|  | Kiểm tra chức năng mua hàng | 4 | Hương | 4
|  | Thiết kế trang chính sách | 10 | Hoài Thương
|  | Thiết kế trang hướng dẫn chọn size | 6 | Hương | 5
|  | Chức năng kiểm tra thông tin đơn hàng | 7 | Hoài Thương
| Quản lý bán hàng | Quản lý bán hàng | 8 | Trinh
|  | Test chức năng quản lý bán hàng | 3 | Hương | 3
|  | Thiết kế trang tra cứu đơn hàng | 8 | Huế
| Giỏ hàng | Thiết kế mục giỏ hàng | 6 | Thanh
|  | Kiểm tra chức năng giỏ hàng | 3 | Trinh
| Chức năng login | Thiết kế chức năng đăng nhập | 5 | Huế
|  | Thiết kế form đăng kí thành viên | 6 | Thanh
|  | Kiểm tra khả năng đăng nhập | 3 | Diệu Thương
Sprint 4 |  |  | 50 |  | 7 | 2021-04-19 | 2021-04-25
| Tìm kiếm | Thiết kế chức năng tìm kiếm | 7 | Diệu Thương
|  | Test chức năng tìm kiếm | 3 | Hương | 2
| Hỗ trợ khách hàng | Thiết kế chức năng hỗ trợ khách hàng | 6 | Hương | 5
|  | Kiểm tra chức năng chat hỗ trợ | 3 | Trinh
| Trang thông tin blogs | Thiết kế giao diện trang thông tin blogs | 10 | Hoài Thương
|  | Kiểm tra giao diện trang blogs | 3 | Trinh
|  | Viết bài trên blogs | 10 | Huế
|  | Thiết kế form đăng ký nhận bản tin qua mail | 8 | Thanh
Sprint 5 |  |  | 57 |  | 11 | 2021-04-26 | 2021-05-02
| Test toàn bộ chức năng, giao diện website | Test và sửa lỗi toàn bộ giao diện website | 8 | Diệu Thương
|  | Test và sửa lỗi các chức năng | 8 | Hương | 8
| Tài khoản cá nhân | Thiết kế chức năng tài khoản cá nhân | 15 | Trinh
|  | Test tài khoản cá nhân | 3 | Hương | 3
| Tối ưu website | Tối ưu tốc độ website | 5 | Thanh
|  | Tối ưu giao diện mobile | 4 | Trinh
| Chức năng thanh toán | Thiết lập hình thức thanh toán | 6 | Huế
|  | Kiểm tra chức năng thanh toán | 3 | Thanh
|  | Thiết kế trang hướng dẫn thanh toán | 5 | Hoài Thương
Tổng |  |  | 305 |  | 44
|  | Thống kê effort từng thành viên | Estimation Effort | Actual effort
|  | Hương | 49 | 44
|  | Trinh | 52
|  | Thanh | 48
|  | Huế | 54
|  | Hoài Thương | 54
|  | Diệu Thương | 48

## PROJECT ESTIMATION (hidden)
PROJECT ESTIMATION
Project name |  |  |  | Project ID
Project manager |  |  |  | Sponsor | Cao Thị Nhâm
Start date |  |  |  | End date
ID | Task name | Phase | Description | Estimation Effort | Actual effort
Lên kế hoạch dự án
Tìm kiếm chủ đề và lựa chọn
Lập kế hoạch thiết kế
Phân chia công việc nguồn lực
Thiết kế giao diện trang chủ
Mua hosting, Domaint
Thiết kế giao diện menu điều hướng
Thiết kế giao diện thông tin liên hệ
Thiết kế giao diện nội dung
Thiết kế giao diện site ID
Thiết kế giao diện hiển thị giỏ hàng
Thiết kế giao diện công cụ tìm kiếm
Thiết kế giao diện header
Thiết kế giao diện footer/banner
Thiết kế danh mục sản phẩm
Thiết kế thông tin sản phẩm
Thiết kế trang thông tin (Blog)
Thiết kế mục giỏ hàng
Thiết kế chức năng login/logout
Tạo form đăng kí thành viên
Tạo form đăng nhập
Phân quyền thành viên
Thiết kế chức năng tìm kiếm
Thiết kế chức năng mua hàng
Thiết kế chức năng thanh toán
Thiết lập hình thức thanh toán
Thiết lập chức năng vận chuyển
Thiết kế chức năng hỗ trợ khách hàng
Test hệ thống
Kiểm tra giao diện hệ thống
Lỗi về phông chữ, hình ảnh
Kiểm tra thông tin sản phẩm, đánh giá, comment
Test chức năng
Kiểm tra khả năng đăng nhập
Kiểm tra trang thông tin và tìm kiếm
Kiểm tra chức năng giỏ hàng
Kiểm tra chức năng thanh toán
Kiểm tra chức năng hỗ trợ
Kiểm tra cuối dự án
Sửa lỗi
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng website và thao tác
Total